Чек-лист готовности образовательной организации к введению

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

МКОУ «СОШ №3 с. Красный Восток»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Результат | Примечание |
| Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу | Разработана и утверждена дорожная карта на 2022-2023 г.г | Приказ №129 от 21.12.2021г |
| Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и № 287 от 31 мая 2021 г. | Создана рабочая группа, которая должна разработать и представить до мая текущего года | Положение о рабочей группе  Протокол № 3 от 20.12.2021г |
| Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, и т.п.); | Согласно плану в срок до мая текущего года привести все локальные акты в соответствие |  |
| Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Разработан и утвержден план работы по подготовке к переходу на новый ФГОС в 2021-2022 учебном году | Приказ №131 от 21.12.2021г |
| Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования должностные инструкции работников образовательной организации | До мая 2022 года согласно плану | Приведены в соответствие |
| Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования | До мая 2022 года согласно плану | Определен список учебников |
| Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности | На сайте школы создана страница «ФГОС 2022», куда выложен весь материал | <http://mkou-sosh3.ru/partition/78744/#megamenu> |
| Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными партнерами | «Центр образования естественнонаучного профиля "Точка роста", совместные образовательные проекты- пространство для создания условий сетевого взаимодействия в реализации образовательных программ НОО, ООО, СОО» |  |
| Организовано повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального, основного общего образования и других педагогических работников (возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего образования) | Все учителя будущих первоклассников и пятиклассников включены в госзадание по повышению квалификации РГБУ «КЧРИПКРО» |  |
| Созданы материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | До мая 2022 года согласно плану |  |